Додаток 1

до Програми поводження з тваринами та

регулювання чисельності безпритульних

тварин у м. Полтава на 2012-2016 роки

ЗАХОДИ

програми поводження з тваринами та регулювання чисельності

безпритульних тварин у м. Полтава на 2012-2016 роки

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Вартість заходу, всього (тис. грн.) | Джерела фінансування | Вартість заходу з терміном виконання по роках (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. | 2016 р. |
| 1. | Визначення власника притулку для безпритульних тварин | Виконком міської ради | - | - | + |  |  |  |  |
| 2. | Виділення земельної ділянки під будівництво притулку для безпритульних тварин | Управління земельних ресурсів та земельного кадастру | - | - | + |  |  |  |  |
| 3. | Виконання проектних робіт на будівництво притулку для безпритульних тварин на 250 місць |  | 40,0 | Міський бюджет, обласний та місцевий фонди охорони навколишнього природного середовища | 40,0 |  |  |  |  |
| 4. | Будівництво притулку для безпритульних тварин на 250 місць |  | 350,0 | Міський бюджет, обласний та місцевий фонди охорони навколишнього природного середовища, благодійні внески та інші видатки не заборонені діючим законодавством України |  | 350,0 |  |  |  |
| 5. | Розробка та затвердження «Правил утримання домашніх тварин у м. Полтава» | Управління житлово-комунального господарства, управління ветеринарної медицини м. Полтави, міська санітарно-епідеміологічна станція та громадські організації | - |  | + |  |  |  |  |
| 6. | Розробка та затвердження «Положення про порядок реєстрації домашніх тварин у м. Полтава» та організація проведення реєстрації власників домашніх тварин | Управління житлово-комунального господарства, КАТП-1628, житлово-експлуатаційні та благодійні громадські організації | - |  | + |  |  |  |  |
| 7. | Розробка «Положення про гуманний вилов безпритульних тварин, діяльність служби вилову, утримання виловлених тварин, евтаназію». | Управління житлово-комунального господарства, КАТП-1628, управління ветеринарної медицини в м. Полтава | - |  | + |  |  |  |  |
| 8. | Здійснення контролю за дотриманням власниками тварин вимог «Правил утримання домашніх тварин у м. Полтава» | Управління ветеринарної медицини в м.Полтава, міська санітарно-епідемі-ологічна станція, КАТП-1628, органи МВС України в м. Пол-тава, громадські організації. | - |  | + | + | + | + | + |
| 9. | Розміщення інформаційно-довідкових матеріалів на сайті міської ради з усіх питань щодо поводження з тваринами | Прес-служба міської ради | - |  | + | + | + | + | + |
| 10. | Відкриття інформаційного сайту та розміщення довідкових матеріалів щодо утримання виловлених підприємством у місті безпритульних тварин | КАТП-1628 | 3,5 | Міський бюджет | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 11. | Створення єдиного міського реєстру домашніх тварин | КАТП-1628 | 5,0 | Міський бюджет | 5,0 |  |  |  |  |
| 12. | Проведення навчально-виховних заходів (тематичних семінарів, лекцій, конкурсів, виставок, тощо) у дошкільних та навчальних закладах з питань гуманного ставлення до тварин і правил поведінки з ними | Управління освіти, громадські організації, благодійні організації, працівники по реєстрації домашніх тварин | - |  | + | + | + | + | + |
| 13. | Визначення місць для вигулу домашніх тварин | Управління у справах містобудування та архітектури, районні у м. Полтава ради, міська санітарно-епідеміологічна станція | - |  | + | + |  |  |  |
| 14. | Придбання засобів для лову та транспортування безпритульних тварин | КАТП-1628 | 50,0 | Міський бюджет, обласний та міський фонди охорони навколишнього природного середовища, благодійні внески не заборонені діючим законодавством України | 50,0 |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт 2-х існуючих спецавтомобілів | КАТП-1628 | 35,0 | Міський бюджет, обласний та міський фонди охорони навколишнього природного середовища | 35,0 |  |  |  |  |
| 16. | Придбання 2-х автомобілів ГАЗ-2705 «ГАЗель» Фургон Комби; переобладнання 2-х автомобілів ГАЗ-2705 для транспортування відловлених тварин | КАТП-1628 | 360,0 40,0 | Міський бюджет, обласний та міський фонди охорони навколишнього природного середовища |  | 360,0 40,0 |  |  |  |
| 17. | Відлов безпритульних тварин | КАТП-1628 | 1887,2 | Міський бюджет | - | 418,8 | 452,3 | 488,5 | 527,6 |
| 18. | Оплата праці 2-х ветеринарів | КАТП-1628 | 378,0 | Міський бюджет | 25,2 | 50,4 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| 19. | Придбання препаратів на вакцинацію та стерилізацію тварин | КАТП-1628 | 52,9 | Міський бюджет, благодійні внески, обласний та міський фонди охорони навколишнього природного середовища | 1,6 | 3,3 | 18,0 | 18,0 | 12,0 |
| 20. | Зарплата 4-х робітників по утриманню притулку для безпритульних тварин | КАТП-1628 | 315,6 | Міський бюджет | - | - | 105,2 | 105,2 | 105,2 |
| 21. | Закупівля препаратів для застосування евтаназії | КАТП-1628 | 879,3 | Міський бюджет, обласний та міський фонди охорони навколишнього природного середовища, благодійні внески не заборонені діючим законодавством України | 122,1 | 122,1 | 231,5 | 231,5 | 172,1 |
| 22. | Витрати на харчування тварин | КАТП-1628 | 655,0 | Міський бюджет, обласний та міський фонди охорони навколишнього природного середовища, благодійні внески не заборонені діючим законодавством України | 45,0 | 45,0 | 225,0 | 225,0 | 115,0 |
|  | Всього: |  | 5051,5 |  | 326,2 | 1389,9 | 1133,1 | 1169,3 | 1033,0 |

Міський голова                                                                                              О.Мамай