   проєкт

П О Л Т А В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
( восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я
 від 2024 року

Про затвердження Плану оптимізації
закладів освіти Полтавської міської ради
на 2024-2027 роки

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей», з метою оптимізації освітньої мережі, забезпечення підвищення якості освіти та створення оптимальних умов для розвитку особистості здобувачів освіти, керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План проведення оптимізації закладів освіти Полтавської міської ради на 2024-2027 роки згідно з додатком до цього рішення.
2. Провести громадське обговорення оптимізації мережі закладів освіти, що знаходяться у сільській місцевості, згідно з чинним законодавством.
3. Департаменту освіти Полтавської міської ради здійснити організаційні заходи з реалізації Плану проведення оптимізації мережі закладів освіти Полтавської міської ради на 2024-2027 роки відповідно до вимог чинного законодавства.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку культури, освіти, фізкультури, спорту та молодіжної політики, підтримки ветеранів війни та учасників АТО, соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства і дитинства (Маріанна Соліман).

Секретар міської ради Катерина ЯМЩИКОВА

        Додаток
        рішення сесії
        Полтавської міської ради
        восьмого скликання
        від 2024 року

 ПЛАН
проведення оптимізації закладів освіти Полтавської міської ради
на 2024-2027 роки

№ з/п		Назва закладу освіти		Форма оптимізації		Назва утвореного закладу освіти		Термін проведення оптимізації		Етапи оптимізації
1.		Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області»		приведення типу і назви закладу у відповідність до ЗУ «Про повну загальну середню освіту»		Ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського Полтавської міської ради		вересень 2024 року / вересень 2027 року		1. Затвердження Статуту Ліцею як ЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту ліцею у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. / 1. Призупинення набору учнів до 8 класу з 01.09.2025 року. / 2. Затвердження Статуту Ліцею як ЗЗСО ІІІ ступеню
2.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області»		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Ліцей № 2 Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО І-ІІІ ступенів у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту ліцею у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. / 3. Обмеження набору учнів до 1-х класів.
3.		Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Полтавської міської ради Полтавської області		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 4 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
4.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 5 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступені у новій редакції. в / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
5.		Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 9 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
6.		Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ім. В.Г.Короленка Полтавської міської ради Полтавської області		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Ліцей № 10 ім.В.Г.Короленка Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО І-ІІІ ступенів у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту ліцею у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. / 3. Обмеження набору учнів до 1-х класів.
7.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 11 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
8.	Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області		реорганізація (виокремлення початкової школи з дошкільним підрозділом), приведення назви закладу загальної середньої освіти у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Ліцей № 16 Полтавської міської ради / Початкова школа № 48 Полтавської міської ради		вересень 2025 року		1. Виокремлення ліцею ІІ-ІІІ рівня в нову юридичну особу. / 2. Затвердження Статуту початкової школи (з дошкільним підрозділом) / 3. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО ІІ-ІІІ ступеню у новій редакції. / 2. Реєстрація Статутів ліцею та початкової школи у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
9.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 19 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
10.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 20 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
11.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 22 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
12.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 23 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
13.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 24 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
14.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Полтавської міської ради Полтавської області»		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Ліцей № 26 Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО І-ІІІ ступенів у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту ліцею у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. / 3. Обмеження набору учнів до 1-х класів.
15.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 27 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
16.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 28 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
17.		Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Ліцей № 29 Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО І-ІІІ ступенів у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту ліцею у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. / 3. Обмеження набору учнів до 1-х класів.
18.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 30 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
19.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області»		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 34 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
20.		Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гімназія № 37 Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 2. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
21.		Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області»		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Ліцей № 38 Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО І-ІІІ ступенів у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту ліцею у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. / 3. Обмеження набору учнів до 1-х класів.
22.		Комунальний заклад «Полтавська спеціальна / загальноосвітня школа №39 Полтавської міської ради Полтавської області»		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Спеціальна школа № 39 Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту спеціальної школи як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту спеціальної школи у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
23.		Ліцей № 47 «Альтернатива» Полтавської міської ради		реорганізація шляхом об’єднання з ліцеєм № 21		Ліцей № 21 Полтавської міської ради		вересень 2027 року		1. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО І-ІІІ ступенів з вечірніми класами у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту ліцею у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
24.		Абазівська загальноосвітня школа І-III ступенів Полтавської міської ради		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Абазівська гімназія Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 3. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 4. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 5. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
25.	Андрущанська загальноосвітня школа І ступеня Полтавської міської ради		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Андрущанська початкова школа Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту початкової школи у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту початкової школи у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
26.		Бричківський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради		виокремлення дошкільного підрозділу в окрему юридичну особу, ліквідація шкільного підрозділу НВК				вересень 2025 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо виокремлення дошкільного підрозділу в окрему юридичну особу шляхом ліквідацію шкільного підрозділу НВК. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо виокремлення дошкільного підрозділу в окрему юридичну особу шляхом ліквідацію шкільного підрозділу НВК 3. Створення ліквідаційної комісії / 4. Ліквідація шкільного підрозділу.
27.		Валківська загальноосвітня школа І-III ступенів Полтавської міської ради		ліквідація ЗЗСО				вересень 2025 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо ліквідації Валківської загальноосвітньої школи І-III ступенів. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо ліквідації закладу освіти / 3. Створення ліквідаційної комісії / 4. Ліквідація закладу як окремої юридичної особи.
28.		Верхолянська загальноосвітня школа І-II ступенів Полтавської міської ради		ліквідація ЗЗСО				вересень 2025 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо ліквідації Верхолянської загальноосвітньої школи І-II. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо ліквідації. / 3. Створення ліквідаційної комісії. / 4. Ліквідація закладу як окремої юридичної особи.
29.		Гожулівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Гожулівська гімназія Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізаці шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 3. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 4. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 5. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
30.		Ковалівська загальноосвітня школа І ступеня Полтавської міської ради		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Ковалівська початкова школа Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту початкової школи у новій редакції. / 2. Реєстрація Статуту початкової школи у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
31.		Пальчиківський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Пальчиківська гімназія Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 3. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 4. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 5. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
32.		Сем’янівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Сем’янівська гімназія Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 3. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 4. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 5. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
33.		Супрунівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради		реорганізація (виокремлення дошкільного підрозділу), приведення назви ЗЗСО у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Супрунівський ліцей Полтавської міської ради / Супрунівський заклад дошкільної освіти		вересень 2025 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом виокремлення дошкільного підрозділу як окремої юридичної особи / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом виокремлення дошкільного підрозділу як окремої юридичної особи. / 3. Виокремлення дошкільного підрозділу в нову юридичну особу. / 4. Затвердження Статуту закладу дошкільної освіти / 5. Затвердження Статуту ліцею як ЗЗСО І-ІІІ ступенів / 6. Реєстрація Статутів ліцею та закладу дошкільної освіти у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
34.		Тахтаулівський навчально-виховний комплекс імені Самійла Величка Полтавської міської ради		реорганізація (із пониженням ступеня навчання до І-ІІ)		Тахтаулівська гімназія Полтавської міської ради		вересень 2026 року		1. Підготовка проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 2. Проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Полтавської міської ради щодо реорганізації шляхом пониженням ступеня навчання до І-ІІ. / 3. Призупинення набору учнів до 10-11 класів з 1 вересня 2025 року / 4. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 5. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.
35.		Чорноглазівська загальноосвітня школа І-II ступенів Полтавської міської ради		приведення назви у відповідність до ЗУ «Про освіту»		Чорноглазівська гімназія Полтавської міської ради		вересень 2024 року		1. Затвердження Статуту гімназії як ЗЗСО І-ІІ ступенів у новій редакції. / 3. Реєстрація Статуту гімназії у Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.

Секретар міської ради Катерина ЯМЩИКОВА